Codex 完整执行顺序与里程碑验收

M0-M10 依赖顺序、执行循环、门禁与完成定义

版本 1.0  |  2026-07-24

用于新建独立、可商业化、可持续扩展的 Unity 类幸存者游戏框架

版本：1.0

日期：2026-07-24

# Codex 完整执行顺序

## 1. 操作原则

一次只执行一个里程碑。

每个里程碑使用独立分支或 PR。

先运行基线测试，再实现，再运行完整测试。

先给 Codex 总控提示词，再给当前里程碑提示词。

完成后运行里程碑审查提示词。

未通过验收，不进入下一里程碑。

不让 Codex 在同一个改动中同时实现框架、正式内容和美术。

## 2. 人工预检

1. 安装并记录准确 Unity 6 LTS 版本。

2. 用 URP 模板创建干净工程。

3. 初始化 Git，提交未修改的空工程基线。

4. 填写 Templates/PROJECT_VARIABLES.md。

5. 把 Repository_Docs/ 复制到仓库。

6. 确认命令行可调用 Unity，设置 UNITY_PATH。

7. 建立保护分支，禁止直接在主分支开发。

8. 将 Prompts/00_MASTER_CONTROL.md 作为 Codex 的长期规则。

## 3. 每个里程碑的固定循环

A. 创建分支 milestone/mX-short-name
B. 运行当前主分支全部测试和验证
C. 向 Codex 提供总控提示词
D. 向 Codex 提供当前 Mx 提示词
E. Codex 输出计划并实现
F. Codex 运行测试、验证和构建
G. 提供 13_MILESTONE_REVIEW_GATE.md
H. 人工检查 Git diff、日志和场景
I. 通过后提交、合并、打标签 framework-mX
J. 更新执行日志和已知问题

## 4. 依赖顺序

Preflight
  -> M0 工程治理
  -> M1 内容系统
  -> M2 模拟内核
  -> M3 战斗状态
  -> M4 技能运行时
  -> M5 敌人与地图
  -> M6 构筑与成长
  -> M7 表现、输入、UI
  -> M8 存档、本地化、平台边界
  -> M9 编辑器工具
  -> M10 性能、CI、冻结

M1 依赖 M0 的程序集和文档。M2 依赖 M1 的运行时定义。M3 依赖 M2 的 Store 和事件。M4 依赖 M3 的伤害与状态。M5 依赖 M2-M4。M6 依赖 M1-M5。M7 依赖稳定的模拟快照。M8 可部分并行，但建议在 Run 流程稳定后完成。M9 依赖全部内容 Schema。M10 必须最后执行。

## 5. 里程碑输出纪律

每次 Codex 必须报告：

1. 修改文件列表。

2. 实现的范围。

3. 关键架构决定。

4. 实际执行的命令。

5. 测试、验证和构建结果。

6. 性能数据（适用时）。

7. 已知限制。

8. 未完成事项。

9. 下一里程碑前置条件。

没有实际日志时，不能写“测试通过”。

## 6. 建议 Git 标签

framework-m0
framework-m1
framework-m2
framework-m3
framework-m4
framework-m5
framework-m6
framework-m7
framework-m8
framework-m9
framework-m10-rc1

实际执行统一使用 framework-m0 至 framework-m10。

## 7. 失败处理

编译失败：先恢复到最小可编译状态，再继续。

测试失败：要求 Codex定位根因，不允许跳过测试。

里程碑范围膨胀：撤销无关改动，拆成后续 Change Request。

Unity CLI 不可用：记录环境问题，人工执行同一命令；不得伪造结果。

架构边界被破坏：运行架构审计提示词，修复后重新验收。

性能未达标：先保留正确性，建立基准和热点证据，再优化。

## 8. 框架冻结后

先执行三项扩展性测试，再进入正式内容生产：

新增第二角色

新增第二技能

新增第二地图

三项都不得修改 Core、Simulation 的既有接口或已有内容定义。若必须修改，说明框架抽象尚未完成。

# 各里程碑目标摘要

## M0

干净工程、程序集、Bootstrap、占位资产、验证和构建脚本。

## M1

稳定 ID、内容包、作者数据、运行时定义、烘焙、注册表和验证。

## M2

固定 Tick、实体句柄、数据 Store、空间网格和快照。

## M3

属性、修正、伤害、护盾、状态和死亡。

## M4

模块化技能运行时。

## M5

敌人、刷怪、遭遇和地图。

## M6

经验、升级、构筑、联动和进化。

## M7

表现、输入和 UI。

## M8

存档、本地化和平台边界。

## M9

内容制作工具和构建门禁。

## M10

性能、CI、构建与框架冻结。

# 框架完成 Definition of Done

只有以下项目全部满足，才允许开始大规模正式内容生产。

## 代码与架构

☐ 项目不包含参考开源游戏的美术、音频、Prefab、Scene、动画或品牌资源。

☐ Game.Core 不引用 UnityEngine。

☐ Game.Simulation 不引用 Scene、Prefab、MonoBehaviour 或表现资源。

☐ 高频敌人和投射物没有逐实体 MonoBehaviour 更新。

☐ 无程序集循环依赖。

☐ 核心服务通过 Composition Root 组合。

☐ Simulation 中无 GameObject.Find、FindObjectOfType、Resources.Load、LINQ 或运行时反射扫描。

## 内容扩展

☐ 新角色可只通过配置新增。

☐ 新技能可通过已有 Trigger/Targeting/Delivery/Effect 组合新增。

☐ 新构筑可通过标签、联动和进化新增。

☐ 新地图可通过 MapDefinition、场景和 Encounter 新增。

☐ 内容包有稳定 ID、版本、依赖和校验。

☐ 内容验证可阻止重复 ID、缺失引用和循环依赖。

## 保存与平台

☐ 存档版本化、原子写入、可迁移。

☐ 存档使用稳定 ContentId，不使用运行时索引。

☐ 缺失内容不会导致未处理异常。

☐ 无 Steam 环境可完整运行。

## 表现与资产

☐ 表现层可替换而不修改模拟层。

☐ Placeholder 被 Addressables 标签识别。

☐ Release 构建不能包含 Placeholder。

☐ 正式 AI 资源有完整 provenance。

☐ 第三方文件有许可证记录。

☐ 所有用户可见文字使用本地化 Key。

## 测试与性能

☐ EditMode 与 PlayMode 测试通过。

☐ 固定种子的核心测试可复现。

☐ 30 分钟压力运行无持续内存增长。

☐ 稳态无高频托管分配。

☐ 第二角色、第二技能、第二地图无代码扩展测试通过。

☐ Windows Development 与 Release Build 可从干净 clone 生成。

## 文档

☐ 架构、内容 Schema、测试、性能和保存文档与代码一致。

☐ 每个重大架构决定有 ADR。

☐ 所有已知限制和技术债有记录。

# Codex 工作规范

## 读取顺序

每次任务开始前阅读：

1. AGENTS.md

2. Docs/MASTER_PLAN.md

3. Docs/ARCHITECTURE.md

4. 当前里程碑提示词指定的文档

5. 当前代码与测试

## 实施流程

1. 运行当前基线测试。

2. 输出不超过 10 条的实现计划。

3. 只实现当前里程碑。

4. 增加或更新测试。

5. 运行编译、测试、验证和适用的构建。

6. 更新受影响文档和 ADR。

7. 输出结果报告。

## 行为限制

不提前实现后续里程碑。

不进行与当前目标无关的格式化或重构。

不引入未批准依赖。

不删除失败测试或降低断言强度。

不把手工检查描述为自动测试通过。

不生成正式美术、Logo、角色或世界观素材。

不导入参考开源项目资源。

不修改已发布 ContentId。

## 结果报告模板

使用 Templates/CODEX_RESULT_REPORT.md。

## 变更升级

出现以下情况时暂停并提交 Change Request：

需要改变程序集依赖方向

需要改变内容 Schema

需要改变存档格式

需要增加第三方包

需要调整模拟 Tick 率

需要新增不可复用的一次性系统

需要绕过构建验证器

# 里程碑验收记录

里程碑：

日期：

分支/PR：

基线提交：

最终提交：

审核人：

结果：PASS / FAIL

## 验收矩阵

| 验收项 | PASS/FAIL/NOT RUN | 证据 |
| --- | --- | --- |

## 架构检查

☐ 无范围外功能

☐ 无未批准依赖

☐ 无程序集循环

☐ 无禁用 API

☐ 文档已更新

☐ 测试日志真实

## 未解决问题

| 编号 | 严重性 | 描述 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 决策

☐ 合并

☐ 退回修复

☐ 创建 Change Request

## 验收证据位置

Codex 结果报告：

EditMode 日志：

PlayMode 日志：

内容验证报告：

构建产物：

性能或 Soak 报告：

## Git 与签字

合并提交：

Git 标签：

技术审核：

产品确认：